**Дорожная карта МАОУ гимназии № 18 г.Томска по реализации национальных проектов**

**«Образование» и «Демография» в 2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Базовое значение показателя для города** | **Мероприятия/направления деятельности** | **Сроки** | **Ответственные** | | **Результат** | |
|  | **Национальный проект «Образование»** | | |  | |  | |
|  | Информирование общественности о реализации Проекта | Проведение общешкольных родительских собраний на параллелях по теме «Условия осуществления образовательной деятельности в МАОУ гимназии №18 г.Томска и «Реализация нацпроектов «Образование» и «Демография» в г.Томске и гимназии».  <http://gimnaziya18.tomsk.ru/nacionalproject>  Рассмотрение плана мероприятий по реализации муниципальных проектов на общешкольных собраниях. | с 21 по 30 января 2020г.    с 16 по 20 марта 2020г. | Герасимова О.Н.., директор гимназии  Спекторович Л.В., ЗВР | | Информирование родительской общественности о результатах реализации нацпроектов в 2019г. и задачах на 2020г.  Согласованный план мероприятий по реализации в гимназии задач муниципальных проектов на 2020г. | |
| **1.** | **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»** | | |  | |  | |
|  | Число созданных с учетом демографической ситуации новых ученических мест в общеобразовательных организациях города Томска, введенных путем строительства (выкупа) – 0 мест | **Сохранение ученических мест:**  Косметический ремонт по согласованию с Управляющим советом.  Проведение обшешкольного родительского комитета | до сентября 2020г.  январь | Герасимова О.Н., директор гимназии  Иоффе Н.А., ЗАХР | | Подготовленное помещение гимназии к началу учебного года. | |
| **2.** | **ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»** | | | **Журавецкая М.А., ЗНМР**  Спекторович Л.В., ЗВР | | **Размещение информации о достижениях обучающихся на информационных стендах и сайте гимназии в разделах** <http://gimnaziya18.tomsk.ru/shkolniyetapvsoch>  и  <http://gimnaziya18.tomsk.ru/> | |
| 2.1. | **Обеспечение охвата детей профориентационными мероприятиями** | | |  | |  | |  |
| 2.1.1. | **Число детей, проживающих в Городе Томске, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» - 1200 человек** | | | | | | |
|  | **100%** охват ООУ проектом «Билет в будущее».  Обучение педагогов – навигаторов по работе с платформой «Билет в будущее» по программе «Цифровая грамотность». | Участие обучающихся 6-11 классов в мероприятиях проекта «Билет в будущее»:  - регистрация участников и педагогов-навигаторов на сайте проекта;  - прохождение тестов обучающимися;  - прохождение обучающимися, успешно прошедших тесты, в мастер-классах;  -построение индивидуального плана (маршрута) обучающегося; | 2 этапа:  с января по май  (для обучающихся 6-10 классов 2019-2020 учебного года)  с сентября по декабрь  (для обучающихся 6-11 классов 2020-2021 учебного года) | Спекторович Л.В.., ЗВР | | 100% охват детей в гимназии  40 обучающихся, получивших рекомендации по построению ИУП | |
| 2.1.2. | Число обучающихся образовательных организаций Города Томска – участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» -7500 человек/ | Участие обучающихся 1-11 классов в проекте «ПРОЕКТОРИЯ». | По плану-графику проекта | Спекторович Л.В.., ЗВР | | Знакомство обучающихся с разными профессиями:  185 человек – участников «ПроеКТОрия».  Популяризация здорового образа жизни. | |
| 2.2. | **Охват детей доступным качественным дополнительным образованием** | | |  | |  | |
| 2.2.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Городе Томске, охваченных дополнительным образованием - 75%, в том числе, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности, 18 % | Увеличение охвата детей по дополнительным образовательным программам с использованием сертификата персонифицированного финансирования  Охват детей персонифицированным финансированием дополнительным образованием (в % от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет (согласно данных Томскстата на 01.01.2018 г.) **до 100 %** | с февраля по сентябрь | Спекторович Л.В.., ЗВР | | Охват детей персонифицированным финансированием дополнительным образованием (в % от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет (согласно данных Томскстата на 01.01.2018 г.) **до 100 %** | |
| 2.3. | **Мероприятия по работе с одарёнными и талантливыми детьми гимназии** | | | | | | |
| 2.3.1. | Участие обучающихся в олимпиадах разного уровня:  - ВСОШ  -межвузовские олимпиады | Положительная динамика участия на всех уровнях:  - школьный – более 400  -муниципальный – не менее 20  - региональный – не менее 8  Занятия олимпиадной школы ТГУ | в течение года | Журавецкая М.А.., ЗНМР | Высокая результативность участия на разных этапах:  - школьный – более 70%  -муниципальный – не менее 50%  - региональный – не менее 20%  Развитие предметной одарённости обучающихся гимназии. | |
| 2.3.2. | Участие обучающихся в профильных сменах университетов | Охват разных вузов:  - ТГУ – не менее 3  - ТПУ – не менее 3 | ноябрь  март | Журавецкая М.А.., ЗНМР  Спекторович Л.В.., ЗВР | Развитие предметной одарённости обучающихся гимназии.  Развитие компетентностей технической направленности у обучающихся. | |
| 2.3.3. | Вовлечение обучающихся в разные конкурсы, олимпиады, соревнования, конференции и пр. | 1.Участие обучающихся в различных образовательных событиях на разных уровнях.  2.Организация и проведение в гимназии образовательных событий  3.Органиазция и проведение научно-практической конференции «Диалоги с Сократом». | в течение года по индив.графикам | Журавецкая М.А.., ЗНМР  Спекторович Л.В.., ЗВР  Кривоносова Е.В., ЗДУВР,  Крыжановская А.В., ЗДУВР,  Щуркина Л.В., ЗДУВР | Доля обучающихся, вовлечённых в различные образовательные события на разных уровнях – более 80%.  Высокая результативность участия обучающихся, вовлечённых в различные образовательные события на разных уровнях – более 50%.  Наличие сетевого взаимодействия с разными партнёрами: НИ ТГУ, другие ОО). | |
| **3.** | **ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»** | | |  |  | |
| 3.1. | Обеспечение высокоскоростного интернета, обновление оборудования и программного обеспечения. | Сохранение скоростного интернет-трафика, обновление оборудования и программного обеспечения. | в течение года | Иоффе Н.А., ЗАХР,  Кривоносова Е.В.,УВР | Скорость интернета – 50 Мб/с  Количество компьютеров – 79  Количество принтеров -12 | |
| 3.2. | Информационная наполняемость официального сайта школы | Обеспечение постоянного обновления новостной ленты событий, обратной связи с участниками образовательных отношений, внесение актуальной информации по всем рубрикам сайта. | В течение года | Кривоносова Е.В., ЗДУВР  Журавецкая М.А.., ЗНМР  Спекторович Л.В.., ЗВР  Крыжановская А.В., ЗДУВР,  Щуркина Л.В., ЗДУВР | Обновленные разделы:  Предметные МО учителей.  Наличие интерактивного календаря образовательных событий гимназии. | |
| 3.3. | Проведение единого урока безопасности в сети Интернет |  | Октябрь, 2020 |  |  | |
| 3.5. | Непрерывное повышение квалификации работников. | Повышение квалификации педагогов гимназии.  Переподготовка специалиста по кадрам, библиотекаря. | в течение года | Журавецкая М.А.., ЗНМР  Некрасова А.Ф., делопроизводитель | 100% педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС ОО.  10% педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по цифровой грамотности.  Наличие дипломов о переподготовке. | |
| 4. | **ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»** | | |  |  | |
| 4.1. | Доля учителей общеобразовательных организаций города Томска, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников -5% | Вовлечение учителей в различные формы поддержки и сопровождения.  Вовлечение педагогов в конкурсы профессионального мастерства, по итогам которых присуждается премия Губернатора Томской области (проект постановления):   * Учитель года России   + Педагог-психолог России   + За нравственный подвиг учителя   + Воспитать человека   + Лучшие практики наставничества   + PROдвижение к вершинам мастерства   + Классный классный руководитель   **Организация участия педагогов в мероприятиях:**   * Клуб «Наставник»; * Школа молодого учителя (по предметным областям); * Школа начинающего заместителя директора общеобразовательного учреждения; * Школы передового опыта (семинары, практикумы и др.) по предметным областям; * Институты наставничества в общеобразовательных учреждениях: сопровождение молодых учителей учителями-наставниками).   Обеспечение участия в многоуровневой системе наставничества, в том числе для учителей в возрасте до 35 лет:  -в рамках регионального проекта «Педагогическое наставничество»;  -муниципального конкурса «Педагог-наставник»;  -цикла мероприятий на базе инновационных площадок департамента образования администрации Города Томска по работе с молодыми учителями. | в течение года  По отдельным индивидуальным графикам мероприятий | Журавецкая М.А.., ЗНМР  Кривоносова Е.В., ЗДУВР  Спекторович Л.В.., ЗВР  Крыжановская А.В., ЗДУВР,  Щуркина Л.В., ЗДУВР  10 молодых учителей и специалистов гимназии | **Количество учителей** общеобразовательных организаций города Томска, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников – не менее 20 человек.  **Количество учителей – участников конкурсов:**  -Учитель года России -1  -Педагог-психолог России - 1  -Воспитать человека - 1  -Лучшие практики наставничества - 2  -PROдвижение к вершинам мастерства - 2  -Классный классный руководитель - 1  **Количество педагогов-участников:**  - Клуб «Наставник» - 12;  -Школа молодого учителя (по предметным областям) - 3;  -Школы передового опыта (семинары, практикумы и др.) по межпредметной интеграции - 14;  **Количество участников многоуровневой системы наставничества, в том числе для учителей в возрасте до 35 лет:**  -цикла мероприятий на базе инновационных площадок департамента образования администрации Города Томска по работе с молодыми учителями – не менее 10.  Повышение профессионального мастерства педагогов гимназии.  Поддержание имиджа гимназии.  Повышение квалификации молодых учителей и специалистов | |
| 4.2. | В муниципальных образовательных организациях Города Томска обеспечена деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов | Организация непрерывного повышения профессионального мастерства  Обучение педагогов на базе центров (ТОИПКРО) | По перспективному плану повышения квалификации педагогических работников | Журавецкая М.А.., ЗНМР | Повышение квалификации:  -педагогов – 100%;  -административных работников – 100%;  -прочих работников – 100%. | |
| 4.3. | В городе Томске внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций | Обучение заместителей директора по программам переподготовки «Управление персоналом».  Стажировки у опытных руководителей общеобразовательных учреждений. | февраль-март  до 01.09.2020г. | Журавецкая М.А.., ЗНМР  Герасимова О.Н.., директор | Наличие диплома о переподготовке в соответствии с требованиями профстандарта  Повышение квалификации директоров ОО г.Томска (распоряжение ДО) | |
| 5. | **ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»** | | |  |  | |
| 5.1. | В 100 % муниципальных общеобразовательных учреждениях Города Томска функционируют детские общественные организации:  развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи путем поддержки общественных инициатив и проектов | Развитие волонтёрства в гимназии и участие в мероприятиях Российского движения школьников (РДШ): всероссийские проекты РДШ | в течение года | Спекторович Л.В., ЗВР  Нам В.И., вожатая | В детской организации участвуют классы:2 – 11 класс;  функционируют волонтерские отряды 10 – 11 классе | |
| 6 | **ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»** | | |  |  | |
| 6.1. | Оказание психолого-педагогической, методическо и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, получающим образование в семейной форме в муниципальных консультационных центрах  (10 000 услуг и 70% граждан, положительно оценивающих качество услуг) | Создание лектория для родителей, консультаций:  -оказание помощи родителям педагогом-психологом;  -оказание помощи родителям классными руководителями. | постоянно | Спекторович Л.В., ЗВР  Владимирова Л.В.., педагог-психолог | Оказание психолого-педагогической помощи родителям обучающихся гимназии и классным руководителям педагогом-психологом.  Доля граждан, положительно оценивающих качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи -70% | |
| 7. | **ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»** | | |  |  | |
| 7.1. | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста, а также организация переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет – 40% | Организация участия в региональных мероприятиях по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста, а также переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. | в течение года | Герасимова О.Н.., директор | По мере необходимости | |